## Sayfa1
Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmini | Ortalama Tahmini | İyimser Tahmini | Üç Nokta Tahmini
1 | Proje'nin Genel Hedeflerinin Belirlenmesi | - | 3 | 2 | 1.4 | 2.0667
2 | Proje'nin Zaman Çizelgesinin Oluşturulması | 1 | 2.8 | 1 | 0.8 | 1.2667
3 | Proje'nin Bütçesinin Tahmin Edilmesi | 2 | 1.6 | 1 | 0.6 | 1.0333
4 | Proje'nin Kısıtlarının Belirlenmesi | 3 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.98333
5 | Proje'nin Onay Süreçlerinin Belirlenmesi | 4 | 1.5 | 1 | 0.7 | 1.0333
6 | Ekonomik Fizibilite Analizi | 5 | 3.2 | 3 | 2.2 | 2.9
7 | Teknik Fizibilite Analizi | 5 | 5.6 | 4 | 3.2 | 4.1333
8 | Operasyonel Fizibilite Analizi | 5 | 5 | 4 | 3.6 | 4.1
9 | Çizelge Fizibilite Analizi | 8 | 3.8 | 3 | 2.8 | 3.1
10 | Yasal Fizibilite Analizi | 9 | 2.6 | 2 | 1.6 | 2.0333
11 | Organizasyonel Fizibilite Analizi | 10 | 4 | 3 | 2.4 | 3.0667
12 | Alt Aktivitelerinin Belirlenmesi | 11 | 4.4 | 3 | 2 | 3.0667
13 | Proje Başlangıcı ve Bitişi | 12 | 5.5 | 3 | 2.1 | 3.2667
14 | İş Paketleri veya Görevlerinin Listesi | 12 | 3.5 | 3 | 2.7 | 3.0333
15 | Aktivitelerin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri | 13.14 | 3.3 | 3 | 2.3 | 2.9333
16 | Aktivitelerin Süresi | 15 | 4 | 3 | 2.5 | 3.0833
17 | Aktivitelerin Bağımlılıkları | 16 | 3 | 2 | 1.1 | 2.0167
18 | İlerleme, Raporlama İçin Zaman Çizelgesi | 17 | 4.2 | 3 | 2 | 3.0333
19 | Aktivitelerin Tamamlanması İçin Tahmini Süre | 18 | 3.3 | 2 | 1.7 | 2.1667
20 | Aktivitelerin Kritk Yolunun Belirlenmesi | 19 | 2.6 | 2 | 1.3 | 1.9833
21 | Üç Nokta Tahmini Belirlenmesi | 20 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.1667
22 | Risklerin Tanımlanması | 21 | 5.7 | 4 | 3.4 | 4.1833
23 | Risklerin Analizi | 22 | 4.7 | 3 | 2.6 | 3.2167
24 | Risk Önceliklendirme | 23 | 3 | 2 | 1.2 | 2.0333
25 | Risk Yönetimi Planlaması | 23 | 2.4 | 2 | 1 | 1.9
26 | Risk Yönetimi Uygulanması | 25 | 3 | 2 | 1.4 | 2.0667
27 | Risklerin İzlenmesi ve Raporlanması | 25 | 2.8 | 2 | 1.5 | 2.05